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Администрации города Когалыма

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Когалыма «Цветик-семицветик»

ПРИКАЗ


от «29» сентября 2025 г.                                                                                            № 223

г. Когалым  


Об организации работы 
региональной инновационной площадки
на базе МАДОУ «Цветик-семицветик»


В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты- Мансийского Автономного округа – Югры «О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа- Югры региональными инновационными площадками» от 24.09.2025 № 10-П-1879, приказом МАДОУ «Цветик -семицветик» от 06.05.2025 г. № 122 «Об утверждении инновационного проекта «Клуб деловых детей». Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через интеграцию современных тенденций и технологий в образовании», с целью организации деятельности в ДОУ по реализации инновационного проекта на 2025-2027 гг., 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу региональной инновационной площадки на базе
МАДОУ «Цветик – семицветик» в 2025-2026 учебном году по реализации инновационного проекта на тему «Клуб деловых детей». Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через интеграцию современных тенденций и технологий в образовании».
2. Утвердить:
2.1. план работы на 2025 – 2026 учебный год по реализации инновационного проекта «Клуб деловых детей». Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через интеграцию современных тенденций и технологий в образовании» согласно приложению 1;
     2.2. состав рабочей группы по реализации инновационного проекта согласно приложению 2.
       3. Ответственность за выполнение плана мероприятий по реализации 
инновационного проекта возложить на заместителей заведующего Эминову Л.А., Ересько Т.Д.
 4. Ответственным обеспечить:
4.1.  ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий на 2025 – 2026 учебный год по реализации инновационного проекта;
4.2. методическое сопровождение педагогов по реализации инновационного проекта в учреждении;
4.3. участие педагогического коллектива в мероприятиях по реализации инновационного проекта на разных уровнях;
4.4. своевременное предоставление информации и отчётов в соответствии с документооборотом Департамента образования и науки ХМАО-Югры;
4.5.  предоставить на итоговом педагогическом совете отчёт о реализации инновационного проекта.
  5. Педагогическим работникам: 
5.1. обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий по реализации инновационного проекта «Клуб деловых детей». Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через интеграцию современных тенденций и технологий в образовании».
5.2. в срок до 10.05.2025г. представить заместителям заведующего подтверждающие документы (дипломы, грамоты, сертификаты, фото, конспекты, сценарии и др.) для составления сводного отчёта. 
6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей заведующего Эминову Л.А., Ересько Т.Д.



     Заведующий МАДОУ                                                                          Л.В. Давыдова
     «Цветик-семицветик»










С приказом от «29» сентября 2025г. № 223 ознакомлены:

Ересько Т.Д., заместитель заведующего: 
Эминова Л.А., заместитель заведующего: 
Гумерова Р.Т., методист:
Калиниченко А. М., учитель-логопед: 
Аюбова Х.А.., воспитатель: 
Бутова С.И., воспитатель: 
Тагиева М.К., воспитатель: 
Макаренко И.Ю., воспитатель: 
Склярова Е.А., воспитатель:
Даудова Р.А., воспитатель: 
Тарасова Ю.В., воспитатель:
Сафиуллина Ю.С., воспитатель: 
Саидбаева М.А., воспитатель:
Янтурина Э.Ф., воспитатель:
Байрамова Е.М., воспитатель:
Максудова Н.Ф., воспитатель:
Галимьянова Р.Н., воспитатель:
Кулдавлетова А.М., воспитатель:
Крупина Ю.Л., воспитатель:
Борискина Е.В., воспитатель:
Данич И.Д., воспитатель:











                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                   к приказу МАДОУ «Цветик-семицветик»
                                                                                                  от «29» сентября 2025г. № 223


Календарный план 
работы по реализации инновационного проекта «Клуб деловых детей»
в МАДОУ «Цветик-семицветик

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации инновационного проекта

	1.1.
	Издание приказа о реализации инновационного проекта в МАДОУ «Цветик-семицветик» «Клуб деловых детей» на 2025-26гг.
	сентябрь 2025 г.
	Заведующий ДОУ 

	1.2.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации инновационного проекта «Клуб деловых детей» в МАДОУ «Цветик-семицветик» на 2025-2027гг.
	октябрь 2025 г.
	Заместитель заведующего

	1.3.
	Разработка комплексной модели организации образовательного процесса.
Разработка концептуальной схемы реализации проекта
	ноябрь 2025г.
	Заместитель заведующего

	1.4.
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию инновационного проекта «Клуб деловых детей» в МАДОУ «Цветик-семицветик» на 2025-2027гг.
	сентябрь - ноябрь 2025 г
	Заведующий ДОУ,
заместитель заведующего

	2. Организационное обеспечение реализации инновационного проекта 

	2.1.
	Формирование нормативно-правовых документов по реализации инновационного проекта. Разработка (подбор) средств контроля и обеспечение достоверности результатов   реализации проекта.
	2025-2026 уч.г.
	Заместитель заведующего, 
рабочая группа  

	2.2.
	Подбор учебно-методического обеспечения инновационного проекта 
	2025-2026 уч.г.
	Заместитель заведующего, 
рабочая группа  

	2.3.
	Определение состава рабочей группы педагогов, участвующих в реализации инновационного проекта
	сентябрь 2025 г.
	Заместитель заведующего 

	2.4.
	
Создание развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях для реализации проекта

	2025-2027уч.г.
	Заместитель заведующего,
методист

	2.5.
	Разработка на официальном сайте ДОУ электронного ресурса «Финансовая грамотность» как платформы для работы с родителями (законными представителями) и жителями города.
	сентябрь – ноябрь 2025г.
	Заместитель заведующего

	2.6.
	
Проведение встречи с педагогами по ознакомлению с концептуальными основами инновационного проекта.
	сентябрь 2025 г.
	Заведующий ДОУ,
заместитель заведующего

	2.7.
	Проведение родительских собраний, семинаров, мастер-классов, «Финансового четверга», досугов, развлечений совместных встречи и мастер-классов, обсуждение промежуточных результатов реализации проекта, привлечение родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям
	в течение всего периода реализации проекта
	Руководитель проекта,
 педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта, 
рабочая группа

	2.8.
	Подготовка аналитических материалов по итогам реализации инновационного проекта
	Ежегодно (в мае)
	Заместитель заведующего

	3. Методическое сопровождение реализации инновационного проекта

	3.1
	Обеспечение координации деятельности всех участников процесса по реализации инновационного проекта
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист

	3.2.
	Рассмотрение вопросов по реализации инновационного проекта на педагогических советах, совещаниях
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист

	3.2.
	Участие педагогов МАДОУ «Цветик семицветик» в работе круглых столов, семинаров, вебинаров, конференций на разном уровне
	в течение периода реализации проекта
	Педагоги, участвующие в реализации инновационного

	3.3.
	Проведение мастер-классов, бесед, практических занятий, консультаций, семинаров-практикумов, посещение открытых мероприятий, творческих отчетов по развитию интеллектуальных способностей детей в дополнительном образовании
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
Методист,
педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	3.4.
	Взаимопосещения занятий, входящих в инновационный проект, с последующим анализом педагогами
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист,
 педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	3.5.
	Проведение открытых мероприятий в рамках реализации инновационного проекта для педагогов ДОУ, города и родителей (законных представителей)
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист,
педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	3.6.
	Сбор мелодических материалов из опыта других дошкольных организаций города, региона и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист, 
педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	3.6.
	Проведение ГМО педагогов города   по обобщению опыта по формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист

	3.7.
	Разработка методических рекомендаций по реализации инновационного проекта
	в течение периода реализации проекта
	Заместитель заведующего,
методист, 
педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	4.Психолого-педагогическое сопровождение реализации инновационного проекта

	4.1.
	Стартовая констатирующая диагностика.
Оценка условий, необходимых для реализации проекта
	По итогам 
1 полугодия 2025 года
	Педагог-психолог,
Заместитель заведующего,
методист

	4.2.
	Диагностика достижений детьми планируемых результатов
	По итогам полугодий
	Методист

	5. Информационное обеспечение реализации инновационного проекта

	5.1.
	Информирование участников проекта о ходе его реализации, результатах диагностик, родительских собраний, конференций, публикаций СМИ
	в течение периода реализации
	Заместитель заведующего,
методист

	5.2.
	Использование информационных ресурсов МАДОУ «Цветик семицветик» - официального сайта
	в течение периода реализации
	Заместитель заведующего

	5.3.
	Наличие в Публичном докладе МАДОУ «Цветик семицветик» раздела, в котором содержится информация о ходе инновационного реализации проекта
	ежегодно
	Заместитель заведующего

	5.4.
	Описание инновационных продуктов, разработанных в ходе реализации проекта: публикация статей, выступление на семинарах, конференциях
	в течение периода реализации
	Заместитель заведующего,
методист, 
педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта

	6. Контрольно-оценочное обеспечение реализации инновационного проекта

	6.1.
	Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных и инновационном проекте
	По итогам каждого этапа
	Заместитель заведующего


	6.2.
	Устранение выявленных негативных последствий и потерь, использование компенсационных мер
	По итогам каждого этапа
	Заместитель заведующего,
методист, 
рабочая группа



                                                                                                   















































                                                                                                   Приложение 2 
                                                                                                   к приказу МАДОУ «Цветик-семицветик»
                                                                                                   от «29» сентября 2025г. № 223


Состав рабочей группы 
по организации деятельности региональной инновационной площадки 
на базе МАДОУ «Цветик – семицветик» в 2025 – 2026 учебном году

	№ п/п
	Ф.И.О.
специалиста
	Должность
	Функции специалиста в рамках реализации проекта/программы

	1. 
	Эминова
Лилия Анатольевна
	заместитель заведующего
	руководитель проекта

	2. 
	Гумерова
Разиля Тимергалиевна
	методист
	член рабочей группы

	3. 
	Калиниченко 
Анна Михайловна
	учитель-логопед
	член рабочей группы

	4. 
	Сафиуллина
 Юлия Сергеевна
	воспитатель

	член рабочей группы

	5. 
	Аюбова
Хеда Ахядовна
	воспитатель

	член рабочей группы

	6. 
	Макаренко 
Инна Юрьевна
	воспитатель
	член рабочей группы

	7. 
	Склярова 
Екатерина Анатольевна
	воспитатель
	член рабочей группы

	8. 
	Бутова
Сайха Ибрагимовна
	воспитатель
	член рабочей группы

	9. 
	Тагиева 
Мехрибан Камиловна
	воспитатель
	член рабочей группы

	10. 
	Даудова
Рахима Абдуллаевна
	воспитатель
	член рабочей группы

	11. 
	Саидбаева 
Маиса Абдуризаковна
	воспитатель
	член рабочей группы

	12. 
	Янтурина 
Эльвира Фатиховна
	воспитатель
	член рабочей группы

	13. 
	Байрамова
 Екатерина Михайловна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	14. 
	Максудова 
Наталья Фёдоровна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	15. 
	Галимьянова 
Разина Нафиевна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	16. 
	Тарасова Юля Владимировна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	17. 
	Кулдавлетова 
Альфия Маратовна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	18. 
	Крупина 
Юлия Леонидовна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	19. 
	Борискина 
Елена Васильевна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	20. 
	Данич 
Ирина Дмитриевна 
	воспитатель
	член рабочей группы

	21. 
	Гончаренко Елена Дмитриевна
	педагог – психолог 
	член рабочей группы

	22. 
	Ярмусевич Ирина Геннадьевна 
	педагог – психолог
	член рабочей группы





