УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания рабочей группы по пилотированию проекта

от______________2022 г.

Дорожная карта проекта

Цифровая платформа «Smart School Pro»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта: __________________________ Игнатьева Е.Б.

Согласовано:

Функциональный заказчик: ______________________ (указать)

1. Описание проекта

| Категория (тип эффекта) | Экономический, социальный, управленческий |
| --- | --- |
| Описание проекта | Цифровая платформа для ДОУ — это комплексное решение, которое: - предлагает новый подход к организации и хранению информации в ДОУ, работает по принципу «единого ввода», собирает всю информацию в одном окне; - помогает автоматизировать рутинные процессы, сократить объем бумажной работы, повысить эффективность управления ДОУ; - обеспечивает коммуникацию внутри ДОУ и канал связи с семьей; - помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка; - предлагает современный подход к диагностике развитие детей и мониторингу образовательного процесса. |
| Цель | Пилотирование платформы |
| Место внедрения (территория, объекты) | детский сад муниципального района, г.о.(указать какой) |
| Необходимые условия для внедрения и пилотирования | Наличие компьютеров / планшетов/ смартфонов у сотрудников детского сада. |

2. План-график выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Период | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация, обсуждение возможностей платформы и задач, которые решаются с ее помощью. | 17 декабря 2021 г. | ООО «Образовательные технологии» |
|  | Выбор детских садов для участия в пилотировании проекта. Утверждение состава участников. | декабрь 2021 г. -январь 2022 г. | Департамент образования Ивановской области |
|  | Подписание лицензионных соглашений с ДОУ на использования платформы. | 24–31 января 2022 г. | Заведующие ДОУ |
|  | Назначение ответственного администратора со стороны ДОУ | 24–31 января 2022 г. | Заведующие ДОУ |
|  | Создание аккаунтов и подключение детских садов к платформе Smart School Pro | 31 января 2022 г. | Питерцев Д., менеджер ООО «Образовательные технологии» |
|  | Обучение сотрудников, консультирование, выстраивание алгоритма взаимодействия с администратором. | 1–7 февраля 2022 г. | Питерцев Д., менеджер ООО «Образовательные технологии» |
|  | Настройка модулей платформы для сотрудников, принимающих участие в пилотном использование платформы | 1–7 февраля 2022 г. | Администратор ДОУ |
|  | Заполнение базовых функциональных модулей «Сотрудники», «Группы», «Договоры». | 1–10 февраля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Освоение модулей «Расписание», «Питание», заполнение раздела «Здоровье» | 7–15 февраля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Установка и освоение работы мобильного приложения Smart School Pro для воспитателей. | с 15 февраля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Заполнение раздела «Отчет за день» в веб версии платформы и в мобильном приложении. | ежедневно с 15 февраля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Освоение модулей «Сообщения», «Объявления», «Письма», "Чат" в веб версии и в мобильном приложении. | 15–21 февраля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Выдача доступов родителям и установка мобильного приложения для родителей. Сбор обратной связи от родителей. | с 01 марта 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Диагностическое тестирование детей на базе платформы. | 01–21 марта 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Оказание помощи и консультирование сотрудников детских садов по итогам проведения диагностического тестирования детей. | 21–31 марта 2022 г. | Абрамова Л.В. старший методист ООО «Образовательные технологии» |
|  | Освоение модуля «Мониторинг». Заполнение ведомости мониторинга учебного года. | 01–10 апреля 2022 г. | Сотрудники ДОУ |
|  | Сбор отзывов от разных категорий пользователей (руководители, воспитатели, родители). | 01–15 апреля 2022 г. | Администратор ДОУ |
|  | Подготовка отчета о результатах пилотирования проекта | 15–22 апреля 2022 г. | ООО «Образовательные технологии» |
|  | Подведение итогов пилотирования проекта. Анализ обратной связи. Разбор преимуществ платформы и узких мест. Обсуждение возможных вариантов дальнейшего взаимодействия. | 25 апреля 2022 г. | ООО «Образовательные технологии» Департамент образования Ивановской области |