
УТВЕРЖДЕНО:
протоколом заседания рабочей группы по пилотированию проекта
от______________2022 г. 

Дорожная карта проекта
Цифровая платформа «Smart School Pro»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта: __________________________ Игнатьева Е.Б.

Согласовано:

Функциональный заказчик: ______________________ (указать)

1. Описание проекта

	Категория (тип эффекта)
	Экономический, социальный, управленческий

	Описание проекта
	Цифровая платформа для ДОУ — это комплексное решение, которое: 
· предлагает новый подход к организации и хранению информации в ДОУ, работает по принципу «единого ввода», собирает всю информацию в одном окне;
· помогает автоматизировать рутинные процессы, сократить объем бумажной работы, повысить эффективность управления ДОУ;
· обеспечивает коммуникацию внутри ДОУ и канал связи с семьей;
· помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка;
· предлагает современный подход к диагностике развитие детей и мониторингу образовательного процесса.

	Цель
	Пилотирование платформы 

	Место внедрения (территория, объекты)
	[bookmark: _GoBack]детский сад муниципального района, г.о.(указать какой)

	Необходимые условия для внедрения и пилотирования 
	Наличие компьютеров / планшетов/ смартфонов у сотрудников детского сада.



2. План-график выполнения работ

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки 
	Период 
	Ответственный

	· 
	Презентация, обсуждение возможностей платформы и задач, которые решаются с ее помощью.
	17 декабря 2021 г.
	ООО «Образовательные технологии»

	· 
	Выбор детских садов для участия в пилотировании проекта. Утверждение состава участников. 
	декабрь 2021 г. -январь 2022 г.
	Департамент образования Ивановской области

	· 
	Подписание лицензионных соглашений с ДОУ на использования платформы.
	24–31 января 2022 г. 
	Заведующие ДОУ

	· 
	Назначение ответственного администратора со стороны ДОУ

	24–31 января 2022 г.
	Заведующие ДОУ

	· 
	Создание аккаунтов и подключение детских садов к платформе Smart School Pro
	31 января 2022 г.
	Питерцев Д., менеджер ООО «Образовательные технологии»

	· 
	Обучение сотрудников, консультирование, выстраивание алгоритма взаимодействия с администратором.
	1–7 февраля 2022 г.
	Питерцев Д., менеджер ООО «Образовательные технологии» 


	· 
	Настройка модулей платформы для сотрудников, принимающих участие в пилотном использование платформы

	1–7 февраля 2022 г.
	Администратор ДОУ

	· 
	Заполнение базовых функциональных модулей «Сотрудники», «Группы», «Договоры». 
	1–10 февраля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Освоение модулей «Расписание», «Питание», заполнение раздела «Здоровье»
	7–15 февраля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Установка и освоение работы мобильного приложения Smart School Pro для воспитателей.
	с 15 февраля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Заполнение раздела «Отчет за день» в веб версии платформы и в мобильном приложении. 
	ежедневно с 15 февраля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Освоение модулей «Сообщения», «Объявления», «Письма», "Чат" в веб версии и в мобильном приложении.

	15–21 февраля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Выдача доступов родителям и установка мобильного приложения для родителей. Сбор обратной связи от родителей.

	с 01 марта 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Диагностическое тестирование детей на базе платформы.
	01–21 марта 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Оказание помощи и консультирование сотрудников детских садов по итогам проведения диагностического тестирования детей. 
	21–31 марта 2022 г.
	Абрамова Л.В. старший методист ООО «Образовательные технологии»

	· 
	Освоение модуля «Мониторинг». Заполнение ведомости мониторинга учебного года. 
	01–10 апреля 2022 г.
	Сотрудники ДОУ

	· 
	Сбор отзывов от разных категорий пользователей (руководители, воспитатели, родители). 
	01–15 апреля 2022 г.
	Администратор ДОУ

	· 
	Подготовка отчета о результатах пилотирования проекта
	15–22 апреля 2022 г.
	 ООО «Образовательные технологии»

	· 
	Подведение итогов пилотирования проекта. Анализ обратной связи. Разбор преимуществ платформы и узких мест. Обсуждение возможных вариантов дальнейшего взаимодействия.
	25 апреля 2022 г.
	ООО «Образовательные технологии»
Департамент образования Ивановской области



