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Приложение к приказу
управления образования

от  16.09.2021 № 488-Д

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й,

направленных  на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Кинешма, 
на 2021/2022 учебный год
	№ п.п.
	Мероприятие
	Сроки
	Результат реализации
	Ответственный

	1.
	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Кинешма, на 2021/2022 учебный год
	до 16.09.2021
	Утвержден муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Кинешма, на 2021/2022 учебный год.
Приказ руководителя управления образования
	Управление образования  администрации городского округа Кинешма (далее - управление образования), Информационно-методический центр (далее – ИМЦ)

	2.
	Разработка и утверждение школьных планов мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Кинешма, на 2021/2022 учебный год
	до 20.09.2021
	Утверждены школьные планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Кинешма, на 2021/2022 учебный год.

Приказы руководителей ОО.
	Общеобразовательные организации (далее – ОО)

	3.
	Размещение муниципального и школьных планов мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на официальных сайтах управления образования и образовательных организаций
	до 20.09.2021
	Планы размещены на официальных сайтах управления образования и образовательных организаций
	управление образования, ОО

	4.
	Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности в городском округе Кинешма и общеобразовательных организациях.
	до 20.09.2021
	Приказ управления образования.

Приказы ОО
	управление образования

ОО

	5.
	Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности (в соответствии с письмом Департамента образования Ивановской области)
	до 20.09.2021
	Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности (в соответствии с письмом Департамента образования Ивановской области)
	управление образования


	6.
	Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
	еженедельно (в соответствии с планом проведения методических совещаний Департамента образования Ивановской области)
	Участие в областных методических совещаниях
	управление образования, ИМЦ

	7.
	Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями и ответственными специалистами ОО
	еженедельно
	План проведения методических совещаний
	управление образования, ИМЦ

	8.
	Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года городского округа Кинешма, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:

читательская,

математическая,

естественнонаучная, финансовая грамотность,

глобальные компетенции и креативное мышление
	до 01.10.2021
	Сформирована база данных и направлена в Департамент образования
	  ИМЦ, ОО

	9.
	Формирование баз данных учителей городского округа Кинешма, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:

читательская,

математическая,

естественнонаучная, финансовая грамотность,

глобальные компетенции и креативное мышление
	до 01.10.2021
	Сформирована база данных и направлена в Департамент образования
	  ИМЦ, ОО

	10.
	Направление педагогов и контроль за прохождением курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности
	до 01.11.2021
	Педагогами пройдены курсы повышения квалификации, 
информационная справка
	 ИМЦ,

 ОО

	11.
	Актуализация планов работы муниципальных предметных методических объединений, методической службы в части формирования и оценки функциональной грамотности
	до 01.10.2021
	Актуализированы планы работы муниципальных предметных методических объединений, методической службы в части формирования и оценки функциональной грамотности
	ИМЦ

	12.
	Методическое сопровождение образовательных организаций
	постоянно
	Организовано методическое сопровождение образовательных организаций
	ИМЦ

	13.
	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности
	постоянно
	Информационные справки
	управление образования

	14.
	Мониторинговое исследование функциональной грамотности обучающихся 9 классов
	Ноябрь 2021 года
	Диагностическая работа.

Аналитическая справка по итогам проведения.
	управление образования, ОО


