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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й    П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й,
направленных  на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 
на 2021/2022 учебный год
	№ п.п.
	Мероприятие
	Сроки
	Результат реализации
	Ответственный

	1.Организационно-управленческая деятельность

	1.1
	Разработка и утверждение планов мероприятий направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год
	до 20.09.2021
	Утверждены планы мероприятий общеобразовательных организаций, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год.
Приказы руководителей ОО
	Руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО)

	1.2
	Определение организации, подведомственной Департаменту, обеспечивающую интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности
	до 20.09.2021
	Приказ Департамента образования Ивановской области
	Департамент образования Ивановской области (далее –Департамент)

	1.3
	Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности в городском округе Вичуга
	до 20.09.2021
	Приказ отдела  образования администрации городского округа Вичуга
	Руководители муниципальных органов управления образованием (далее – руководители МОУО)

	1.4
	Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с общеобразовательными организациями
	Каждый месяц
	Планы проведения методических совещаний
	Руководители МОУО

	1.5
	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности
	Постоянно 
	Информационно-аналитические справки
	Университет, руководители МОУО, руководители ОО

	1.6
	Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на муниципальном уровне
	до 01.10.2021
	Приказ руководителя МОУО
	Руководители МОУО

	1.7
	Разработка и утверждение в общеобразовательных организациях плана, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
	до 01.10.2021
	Приказ руководителя ОО
	Руководители ОО

	1.8
	Информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	постоянно
	Ссылки на размещение информации
	Департамент, 
руководители МОУО,
руководители ОО

	1.9
	Проведение мониторинга наличия на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности
	1 раз в полугодие
	Аналитическая справка
	Департамент
МОУО

	1.10
	Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по 6 направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции)
	До 01.10.2021
	Сформирована база данных
	МОУО, ОО

	1.11
	Проведение мероприятий по актуализации планов работы муниципальных учебно-методических служб в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	До 01.10.2021
	Планы работы муниципальных учебно-методических объединений
	МОУО

	2.Работа с педагогами и образовательными организациями

	2.1
	Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	2.1.1
	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в рамках работы ЦНППМ по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов
	до 03.12.2021 
	Педагогами пройдены курсы повышения квалификации. Аналитическая справка
	Университет
МОУО, ОО

	2.1.2
	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам финансовой  грамотности. РАНХиГС
	В течение года
	Педагогами пройдены курсы повышения квалификации.
Аналитическая справка
	РАНХИГС,
МОУО, ОО

	2.1.3
	Обучение руководящих и педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе методологии международных исследований в соответствии с ФГОС» 36 часов
	Первое полугодие 2022г
	Педагогами пройдены курсы повышения квалификации. Аналитическая справка
	Университет
МОУО, ОО

	2.1.4
	Совещание со специалистами МОУО, методистами «О формировании функциональной грамотности
	Декабрь 2021
	Программа совещания
	Департамент, университет

	2.1.5
	Организация и проведение мастер классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	В течение года
	Поведены мастер классы педагогов
	МОУО, ОО

	2.1.6
	Организация и проведение для учителей тренингов по решению заданий платформы «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности
	В течение года
	Проведены тренинги
	МОУО, ОО

	2.2
	Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	2.2.1
	Обеспечение актуализации планов работы муниципальных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности
	До 01.10.2021
	Актуализированы планы работы муниципальных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности
	руководители МОУО

	2.2.2
	Организация методической поддержки учителей и образовательных организаций на информационно-образовательном портале Ивановской области «Педсовет37.ру»
	постоянно
	Организована методическая поддержка учителей и образовательных организаций
	Университет,

	2.2.3
	Педагогический практикум по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в рамках Школы современного учителя
	Октябрь-ноябрь 2021 года
	Учителя-предметники получают практические навыки работы по вопросам функциональной грамотности в рамках Школы современного учителя
	Университет
МОУО, ОО

	2.2.4
	Тематические вебинары по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в рамках работы ЦНППМ по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов
	В течение года
	Учителя-предметники получают практические навыки работы с оценочными материалами по вопросам функциональной грамотности в рамках работы ЦНППМ по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов
	Университет
МОУО, ОО

	2.2.5
	Организация работы объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	В течение года
	Организована работа объединений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	МОУО

	2.3
	Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

	2.3.1
	Проведение презентации эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
	Март 2022 года
	Представлены лучшие практики по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся для широкого круга педагогов. Материалы представлены на информационно-образовательном портале Ивановской области
	Университет

	2.3.2
	Проведение мастер-классов по созданию условий в общеобразовательной организации для успешного формирования функциональной грамотности обучающихся
	В течение года
	Запись мастер класса
	Университет 
МОУО, ОО

	2.3.3
	Проведение конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	В течение года
	Учителя-предметники получают практические навыки работы с оценочными материалами по вопросам функциональной грамотности
	МОУО, ОО

	2.3.4
	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	В течение года
	Программы совещаний
	МОУО

	2.3.5
	Проведение мероприятий по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам мониторинговых исследований оценки функциональной грамотности
	После проведения мон6иторинговых исследований
	Аналитическая справка
	МОУО, ОО

	2.3.6
	Проведение других мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 
	В течение года
	Проведены мероприятия
	МОУО, ОО

	2.4
	Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

	[bookmark: _GoBack]2.4.1
	Подготовка методических материалов и размещение их по рубрикам для разных категорий учителей на информационно-образовательном портале Ивановской области «Педсовет37.ру»
	В течение года
	Размещение на информационно-образовательном портале Ивановской области «Педсовет37.ру» методических материалов
	ОО

	3. Работа с обучающимися

	3.1
	Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности

	3.1.1
	Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
	До 20.09.2021
	Письмо Департамента образования Ивановской области
	Департамент
МОУО, ОО

	3.1.2
	Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление
	До 01.10.2021
	Сформирована база данных
	Департамент
МОУО, ОО

	3.1.3
	Мониторинговое исследование функциональной грамотности обучающихся 9 классов
	Ноябрь 2021 года
	Диагностическая работа. Аналитическая справка
	ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки качества образования»
МОУО, ОО

	3.2
	Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности

	3.2.1
	Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации образовательных событий, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.)
	В течение года
	Обновленные планы внеурочной деятельности
	ОО

	3.2.2
	Совершенствование проектно-исследовательской работы с обучающимися с активным использованием метапредметных и межпредметных проектов и исследований
	В течение года
	Повышение количественных и качественных показателей выполнения метапредметных и межпредметных проектов и исследований обучающихся
	ОО

	3.2.3
	Проведение других мероприятий, проводимых в муниципалитете во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся
	В течение года
	Проведены мероприятия
	МОУО, ОО

	3.3
	Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности

	3.3.1
	Проведение мероприятий по формированию естественнонаучной грамотности в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ для одаренных детей
	В течение года
	Проведение мероприятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, справки по итогам проведения
	Университет, МОУО, ОО

	3.3.2
	Проведение мероприятий по формированию креативного мышления в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ творческой направленности
	В течение года
	Проведение мероприятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, справки по итогам проведения
	Университет, МОУО, ОО 





